容县职业中等专业学校

职业教育示范特色专业及实训基地建设

机械加工

实训基地建设总结报告

2018年5月

一、项目建设基本情况与总体质量

2014年5月，我校机械加工专业及实训基地被批准为自治区职业教育示范特色专业及实训基地，该基地在三年的建设当中，机械加工专业项目组全体成员努力推进项目建设，按时完成各项建设任务，现将建设情况总结如下。

（一）教学改革完成情况

1.人才培养模式改革和课程体系建设

（1）构建“校企合作、工学结合、顶岗实习”的人才培养模式

通过深度校企合作，共同构建了“校企合作、工学结合、顶岗实习”的人才培养模式，体现工学结合、学做一体，以“校中厂”为依托，实现学生从“想做、会做、熟做、巧做”的递进式成长。培养面向制造类企业，培养从事数控设备的操作与编程，产品质量的检验，数控设备的管理、维护、营销及售后服务等工作以及模具制造、模具安装与调试和模具修理等专业技术人才，构建具有科学文化基础知识、综合职业能力和职业生涯发展基础，在生产一线工作的高素质技能型人才的人才培养体系。

图1    “工学结合、学做一体”的人才培养模式

（2）构建基于完整工作过程的一体化课程体系

通过机械加工实训基地的建设，以职业岗位工作为依据，构建基于完整工作过程的一体化课程体系;制定新的一体化课程标准，创新教学内容，集中优势力量建设本专业核心课程，开发专业特色教材;以“教学做一体化”教室建设为依托，优化教学设计，推行“工作过程为导向”的一体化课程教学模式，开展教学方法和考核评价方式的改革;突出企业、学生参与，注重过程监控与形成性评价，创新“多元化”人才评价体系。

图2   课程体系模型

2.师资队伍建设

（1）建设“教学名师+能工巧匠”引领的、结构合理的专业教学师资队伍

在三年建设过程中，进一步优化团队学历、称职、专兼结合的队伍结构；20名次教师参加国内师资培训，到祥鑫科技股份有限公司进行学习和挂职锻炼，派出1名专业带头人赴山东烟台职业技术学院，请杨杰忠等8名行业专家到校完成4名次骨干教师培养，完成《机械加工示范特色专业及实训基地教学改革项目》100%的团队成员接受区内外师资培训，大大提高团队整体实力；编写《机械加工基本技能训练》（车工方向）、《机械加工基本技能训练》（铣工方向）、《机械加工基本技能训练》（数铣方向）、《机械加工基本技能训练》（数车方向）等4部校本教材，不断提高教学团队的科研能力。建立了一支“教学名师+能工巧匠”引领的、结构合理的专业教学师资队伍。

（2）充分利用全国师资培训基地培训师资

充分利用教育部中职师资培训基地和全国重点建设职教师资培训基地开设的教学骨干培训班，先后有20名团队成员到同济大学景格全国师资培训基地进行培训。通过培训，使团队成员得到了锻炼和提高，同时，也同许多兄弟院校建立了广泛而紧密的联系。许多专业教师走出去参加各种技术培训，不仅丰富了他们的知识和经验，也提高了技能，开拓了视野。

（3）利用“双赢”的校企合作关系，锻炼和提高教师队伍水平

机械加工专业目前同区内外内多家企业建立了稳定的校企合作关系，在“双赢”模式下的校企合作中，团队成员发挥着重要的作用。派出骨干教师深入企业实践，了解现代化企业的最新技术，及时发现自己的不足和潜力，为教师水平的提高创造了条件，也使专业人才培养目标始终紧跟市场要求。

| 建设内容 | 预期目标 | 完成情况 | 完成率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业带头人 | 3 | 3 | 100% |
| 骨干教师 | 5 | 5 | 100% |
| 双师型教师 | 13 | 13 | 100% |
| 企业专家及兼职教师 | 8 | 8 | 100% |

表1师资队伍建设汇总

3.校企合作和社会服务

通过加强校企合作，充分发挥好充分发挥好项目设备资源和人才资源的效益， 辐射校外，服务地方。通过产教融合，校企双方互助、互渗，达到优势互补、资源互补和利益共享，是提升学校办学实力和内涵的重要途径，也是实现职业教育现代化，促进生产力提升，使教育和生产可持续发展的重要途径。

（1）人才培养的合作

学校为企业实施“订单式”人才培养，推行企业“订单班”，校企双方根据企业工种岗位要求，以培养学生的综合素质为基础，参照企业实际生产岗位，与企业技术专家共同构建以学生为中心，以典型工作任务为载体，以培养职业综合素质为目标的一体化课程体系。推行“校企合作、工学结合、顶岗实习”的人才培养模式。让学生提前体验企业生产过程，适应相应的企业工作岗位，实现学生就业无缝对接。

（2）师资队伍建设合作

通过校企合作框架的基本要求，在校企双方在学校内建设生产研发部，由企业不定期派专业技术人员到学校指导企业订单生产和师资培训，企业接受学校专业教师参加企业实践锻炼。

（3）校外实训基地建设

校外实训基地建设是深度校企合作的体现，充分利用企业的软硬件资源，为培养学生专业技能与职业素质提供真实环境。学生能够在校外实训基地的实际工作中实践得到实践锻炼，提高自身专业技术能力和职业素养。对提高学生综合能力有重要作用。

（4）服务社会

充分利用实训基地的设备与人才优势，吸引更多企业合作共建生产研发部和大师工作室，在校内建成我县的人才高地，利用技术优势，对企业订单进行技术攻坚，技术辐射容县及周边地区，也为周边输送了一大批专业技术人才，服务区域经济。通过承接农民工技能大赛，培训和提升农民工技术能力、服务社会。

（二）实训基地建设完成情况

1.设备安装及运行情况

通过专项建设，机械加工实训基地共新建普通车工实训室1间；仿真加工实训室1间；数控车工实训室1间；数控铣工实训室1间；普通铣工实训室1间；电火花成型实训室1间等共6个实训室，满足了数控应用技术和模具制造技术三个年级共13个班级的实训。设备使用率为100%，运行情况良好。

表2   设备及运行情况表

| 序号 | 实训场所（技能教室）名称 | 购置设备名称 | 数量（台、套） | 单价（元） | 用途 | 设备运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通车工实训室 | 1.普通车床 | 4 | 59800 | 实训教学及校企合作生产加工 | 正常 |
|  |  | 2.砂轮机 | 5 | 820 |  | 正常 |
| 2 | 仿真加工实训室 | 1.计算机 | 50 | 4300 | 实训教学及校企合作生产加工 | 正常 |
|  |  | 2.投影仪 | 1 | 10000 |  | 正常 |
|  |  | 3.仿真软件 | 50节点 | 3500 |  | 正常 |
| 3 | 数控车工实训室 | 1.数控车床 | 5 | 135000 | 实训教学及校企合作生产加工 | 正常 |
|  |  | 2.计算机 | 50 | 4300 |  | 正常 |
| 4 | 数控铣工实训室 | 1.数控铣床 | 4 | 348000 | 实训教学及校企合作生产加工 | 正常 |
|  |  | 2.雕刻机 | 1 | 49000 |  | 正常 |
|  |  | 3.计算机 | 40 | 4300 |  | 正常 |
|  |  | 4.空气压缩机 | 1 | 6000 |  | 正常 |
|  |  | 5.投影仪 | 1 | 10000 |  | 正常 |
| 5 | 普通铣工实训室 | 1.普通铣床 | 4 | 93300 | 实训教学及校企合作生产加工 | 正常 |
|  |  | 2.分度头 | 5 | 2500 |  | 正常 |
|  |  | 3.平面磨床 | 1 | 23000 |  | 正常 |
| 6 | 电火花成型室 | 1.线切割机 | 2 | 49000 | 实训教学及校企合作生产加工 | 正常 |
|  |  | 2.电火花成型机 | 2 | 89000 |  | 正常 |
|  |  | 3.投影仪 | 1 | 10000 |  | 正常 |

2.设备结构的合理性与购置的经济合理性

机械加工实训基地建设主要是为了满足数控应用技术和模具制造技术专业的实训安排，两大专业主要实训项目为普通车工、普通铣工、数控车工、数控铣工以及电火花成型等金工实习项目。通过示范特色实训基地建设的实训设备配置经济且合理。

3.实训基地管理与技术人员配置情况

每个实训室安排一个实训室管理责任人、一个实训设备维护、维修员和一个工量具管理员，负责实训室的全面管理和运行工作，定期维护实训设备和工量具。每次使用实训设备必须填写实训室使用记录和设备运行日志。

| 实训室 | 实训室管理责任人 | 实训设备维护维修员 | 工量具管理员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数控铣工 | 1人 | 1人 | 1人 |
| 数控车工 | 1人 |  |  |
| 普通铣工 | 1人 | 1人 |  |
| 普通车工 | 1人 |  |  |
| 电火花成型 | 1人 | 1人 |  |
| 仿真加工 | 1人 |  |  |

表2 实训室管理人员配置表

二、资金管理情况

（一）资金落实情况

机械加工专业建设项目资金预算投入总额500万元，资金投入及时足额到位。截止2014年5月10日，到位的专项项目资金总额为500万元，全额到位。其中自治区财政资金预算投入500万元，实际投入500万元，到位率100%；

（二）资金支出情况

1.预算执行与批复的相符性

项目预算投入资金为500万元，其中400万元为实训设备采购，100万元为人才培养体系与课程体系改革及师资队伍建设。实际支出设备采购项目资金共5笔，总额为400万元；人才培养体系与课程体系改革及师资队伍建设项目资金共2笔，总额为100万元。预算执行与批复相符

表4  机械加工专业建设项目资金预算与支出表

| 经费投入、使用结构 | 自治区财政投入 |  |  | 地方财政投入 |  |  | 学校自筹经费投入 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预算 投入 | 实际 投入 | 实际 支出 | 预算 投入 | 实际 投入 | 实际 支出 | 预算 投入 | 实际 投入 | 实际 支出 |
| 资金总额 | 500 | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 实训设备采购 | 400 | 400 | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 人才培养体系与课程体 系改革及师资队伍建设 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |

2.实际支出调整的合理性

实际投入的资金全部用于机械加工专业建设项目。截止2017年12月20日，项目支出总额500万元，其中2015年2月6日支出机械加工实训基地实实训室设备款158.27万元，2015年2月12日支出机械加工实训基地实训室设备款230.398万元，2015年9月30日支出机械加工实训基地实训室基地建设款3.442万元，2016年1月支出机械加工实训基地实训室基地建设款60万元，2016年5月9日支出机械加工实训基地实训室基地建设款5.7568万元，2017年8月支出质保金2.1332万元，2017年12月支出机械加工实训基地实训室基地建设款40万元整。

| 时间 | 用途 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 2015.2.6 | 机械加工实训基地实训设备款 | 158.27 |
| 2015.2.12 | 机械加工实训基地实训设备款 | 230.398 |
| 2015.9.30 | 机械加工实训基地实训室基地建设款 | 3.442 |
| 2016.1 | 机械加工实训基地实训室基地建设款 | 60 |
| 2016.5.9 | 机械加工实训基地实训室基地建设款 | 5.7568 |
| 2017.8 | 质保金 | 2.1332 |
| 2017.12 | 机械加工实训基地实训室基地建设款 | 40 |
| 合计 |  | 500 |

表3   专项资金使用情况表

3.实际支出与财务管理制度和专项资金与管理办法的相符性

我校示范特色专业及实训基地建设资金使用符合国家有关财经法律法规和《关于加强我区职业教育示范特色专业及实训基地建设的指导意见》（桂教规范[2016]1号）、《广西壮族自治区职业教育示范特色专业及实训基地建设项目管理办法（试行）》（桂教职成[2016]6号）及相关规定，资金按财政国库管理制度规定办理支付，全部采购项目均纳入政府采购，采购支出严格按照《政府采购法》的规定办理。全部资金能按照项目任务要求，分别用于人才培养模式与课程体系改革、师资队伍建设和项目设备购置与实训场地建设。其中用于购置项目设备与实训场地建设的费用为400万元，用于人才培养模式与课程体系改革的费用为100万元。经费支出结构合理，经费使用效益明显。截止材料上交时，全部资金使用完毕。

三、项目组织管理水平

（一）管理机构健全

为顺利完成建设项目，达到预期目标，根据学校总体安排，学校成立以学校主要领导牵头，分管领导具体负责的工作机构，构建了完善的项目建设和管理机构。

1．成立中等职业学校示范特色专业及实训基地建设项目建设实施工作领导小组

组  长：林萍、区大钊

副组长：吴明华、黄善林、梁焕春

成  员：卢仕斌、梁胜雄、梁渊、覃军图、陀武军、覃彩林、覃菊、黎勇基、韦迪孟

主要职责：

根据国家有关政策和要求，领导项目建设工作，研究决定项目建设过程中的重大事项；争取各级政府部门的支持，落实建设资金和相关政策，征求项目专家指导委员会的意见和建议；全面负责策划、组织、指挥、协调项目建设的各项工作；召开工作推进会，督促检查建设项目工作进展情况；申报项目阶段性验收并审定相关材料及文件；对各部门的申报工作情况进行检查、考核和奖惩；接受上级职能部门监控、检查。

领导小组下设示范特色专业及实训基地建设项目建设实施办公室、宣传小组、制度建设与执行小组、资金使用监督小组、重点项目建设小组。

2．示范特色专业及实训基地建设项目建设实施办公室

主  任：卢仕斌

副主任：黎勇基

成  员：韦迪孟、韦积明、韦明、刘洪佑

主要职责：

在项目建设领导小组的领导下，负责落实建设方案和领导小组的决定及专家指导委员会的意见；组织分解项目建设任务书，下达建设任务;指挥协调相关部门及各子项目建设组开展工作，及时处理方案实施和各子项目建设过程中出现的各种问题;对各建设项目实施过程控制和目标管理，及时提出需报领导小组研究议定的重大事项。根据项目建设要求，统筹协调校内外关系和教学资源，拟订相关规章制度，起草分阶段项目验收方案及相关文件;编制建设项目实施方案和任务书报上级主管部门。

3．宣传小组

组  长：黎勇基

副组长：韦迪孟

成  员：陈桂莲、杨丽金、侯棋耀、

主要职责：

在项目建设领导小组的领导下，负责学网络信息文化建设和服务管理；负责对内对外宣传报道的组织协调和与有关新闻媒体的联系、沟通和供稿工作；总结提炼项目建设活动经验，收集整理先进典型材料，宣传推广活动经验和先进典型事迹。

4．制度建设与执行小组

组  长：卢仕斌

副组长：黎勇基

成  员：韦积明、陀武军、徐远光、覃菊、韦迪孟

主要职责：

负责制订各项制度（含工作制度、奖励制度、考核制度等）；负责组织评定各项建设成果，按制度对相关建设人员及成果给予奖励。

5．资金使用监督小组

组  长：黄善林

副组长：梁渊

成  员：黄献权、梁飞扬、许芳、潘起日

主要职责：

根据国家政策与相关规定落实资金使用，监督项目工作进展，监管资金使用，确保资金使用合理合规、科学有效。

（二）管理制度健全和操作性

1．办学机制

学校坚持“依托交通、校企交融、重德强技、服务行业”的办学宗旨，确立“立足交通，面向社会，对接企业，服务汽车后市场产业发展升级”的办学方向。实行和推进校企合作、工学结合的人才培养模式。

（1）学校依据广西《中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）》等规划目标，以更新理念为先导、创新模式为动力、打造品牌为重点、强化保障为基础，提出了依托交通运输行业，发挥职教集团优势，走学历教育与短期培训并举、办学规模稳固与质量内涵提升并重之路，创建办学理念先进、校企合作紧密、办学特色突出、育人效益显著的全国中职一流名校，打造师资队伍优、设施设备强、教学质量好、服务水平高、社会贡献大、具有鲜明行业特色的国家高技能人才培养培训基地的战略目标。学校实行校长负责制，通过全员竞聘上岗，教职工队伍结构和工作效率得到最佳优化。组织机构健全合理，管理体系科学严谨。

（2）学校依据《关于加强我区职业教育示范特色专业及实训基地建设的指导意见》（桂教规范〔2016〕1号）和《广西壮族自治区职业教育示范特色专业及实训基地建设项目管理办法（试行）》（桂教职成〔2016〕6号），建立质量管理体系，健全教学质量监控与评价制度，以育人为核心，建立由学校质量管理办公室、教学系部、学生、家长、企业等多方参与的教育教学质量监督管理机构，形成教学过程监控、学生素质监控、社会评价监控“三大监控系统”，确保教育教学质量监控和反馈及时有效。

（3）学校依据国家《职业教育法》、《劳动法》、《中等职业学校学生实习管理办法》，建立校企合作组织机构，制定校企合作制度办法，推进校企合作有效运行。大力推行工学结合、顶岗实习的培养模式，制定并落实顶岗实习管理制度。形成“一专多企、企业全程参与、互利互惠”的运行机制，运行成效良好；形成校企交融为核心，多元合作促发展的办学机制。

2．管理机制

学校将严格执行与建设项目实施、检查、考核等相关制度，规范专业建设项目管理，确保项目建设质量和实现预期效益。

（1）严格执行项目资金使用制度，做好专项资金预算、支出、决算工作，提高专项资金的使用绩效，形成集项目计划、实施、检查、监督、整改、完善等为一体的项目建设保障机制,严格执行建设项目实施、检查、考核等相关制度，规范建设项目管理，确保建设项目顺利实施。

（2）严格执行《容县职业中等专业学校学校政府采购内部控制管理办法》，促进我校政府采购工作廉洁、规范、高效，维护我校合法权益，提高资金使用效益，合理监控年度内采购实施进度。

（3）严格执行《容县职业中等专业学校学校固定资产管理办法》，明确管理职责，规范学校资产管理。

（4）建立项目建设评价指标和专项奖惩制度,明确各级项目组管理职责，实行建设项目实施全过程有效管理，项目绩效考核机制正常运行。

（三）组织实施的情况及项目管理水平

机械加工示范特色实训基地的建设过程根据《项目建设方案》和《项目建设任务书》的要求及时组建机械加工示范专业及实训基地建设项目领导小组，由校长担任组长，分管教学的副校长为副组长，组员由教务处领导、数控模具专业部主任、组长、专业教师代表来组成。负责项目建设的组织领导工作和具体项目的实施运作，统筹落实项目的建设资金，对建设资金的使用进行监督，对项目建设实施中的重大问题作出决定及部署；全面负责策划、组织、指挥、协调项目建设的各项工作，指导、检查、监督项目建设的进展情况，确保专项资金使用效益。成立项目建设指导委员会由学校领导、专业老师以及行业专家组成，负责指导师资队伍建设、课程体系建设、人才培养模式改革等相关工作。建设过程当中项目建设领导小组认真执行学校制定的《项目建设实施管理办法》、《项目经费管理使用规定》、《项目质量监控与反馈制度》等相关制度规定，通过任务分解，布置落实，制定了项目进度规划，做到目标明确、任务清晰，责任分明，确保实训基地建设能按质、按量、按时完成。示范特色实训基地建设项目领导小组接受学校项目质量监督检查领导小组的监督和检查，保证能够持续推荐建设进度，机械加工示范特色实训基地建设工作保障有力。

四、项目效益

（一）实施技能型紧缺人才培养情况

积极推行现代学徒制，认真贯彻落实《国务院关于大力推进职业教育改革与发展的决定》精神，加强校企合作和实践教学，努力培养现代制造业迫切需求的高素质专业技能人才。机械加工实训基地通过深度校企合作，共建大师工作室和生产研发部，建设学校、学生、企业的沟通交流平台，掌握机加工前沿技术，提升师资教学业务水平，形成一支结构合理、业务水平高的“双师型”教学团队，为紧缺型技能人才的培养奠定基础。近年来培养出了400多名技术精湛的优秀毕业生。这几年学生参加市级技能大赛共荣获4个二等奖、12个三等奖。

（二）职业培训情况

1.创业培训

本专业群共有3名创业培训师，每年承办由县人社局主持的创业培训，6期，每期60人，共1080人次。为县域经济发展发挥了应有作用。

2.农民工培训

每年承办由县人社局主持的农民工技能大赛和培训工作。共培训农民工130多人。

（三）设备利用率

机加工实训基地承担了机电、电子、数控、模具四大专业每学期20几个班的实习任务、承接企业订单生产任务、承接县农民工技能大赛任务、学校机械类学生技能大赛训练和考证任务。设备利用率达98%。

（四）对学校专业建设的作用

得益于机械加工项目建设，本专业群教学设备和场地的不断增加，招生逐年增多，毕业生对口就业率达85%，为区内各对口大学院校输送了130多名高素质的毕业生。通过实训基地的规范建设，各项管理制度、人才培养体系、课程体系都在全校起到了示范带头作用。为提升学校内涵建设与办学实力做出了贡献。我校连续三年获评为县级中职综合改革优秀奖。

（五）科技创新情况及效果

实训基地建设以来，专业群共有三个科研立项。与校企合作企业共同建设了生产研发部。联合企业技能大师成立数控雕刻大师工作室。

（六）示范辐射作用

在项目建设过程当中，随着人才与设备的增加，我们不断深化校企合作，服务当地区域经济，机械加工专业群分别和                         等4家公司合作，推动产教融合；积极对外开展模具制造、零件加工等多种来图样加工，把教学过程融入到实际的工厂加工工艺当中，极大程度的提高了学生的技术技能，也为容县周边的各个机加工厂家提供了快捷、廉价和优质的服务，满足了中小企业的需求，在地方经济发展当中起到了积极的作用。通过校内生产研发部的订单技术攻坚，创新了的加工技术辐射到容县及周边地区。随着实训基地建设成效的日益凸显，分别在2016年和2017年共有30多所其他县、市的学校到校交流学习。

五、建设、管理和功能发挥的其他典型经验

1.学校的社会影响力提升

职业教育是我国教育体系的重要组成部分。推荐职业教育改革与发展，需要发挥政府的主导作用，依靠各级部门和企业的积极配合与大力支持，通过整合、调整和规划，优化办学资源的配置，强化校企合作，增强学校办学实力。

我校的机械加工示范特色专业及实训基地建设的项目由县政府主导，县教育局分管推动，项目建设高效、准确，过程管理规范有效。在县委县政府的协调和推动下，项目建设成效日益凸显，社会影响日益增加，改变了我县人民群众对职业教育不认同的看法，增加了学校的社会影响力，学校招生不断增加，实现学校从不设立招生分数要求，到凭中考成绩择优录取的转变。这些成绩都离不开县委县政府的大力支持。

2.校企合作更加扎实有效

学校单一的办学模式限制了人才培模式的有效实施，学校的长足发展需要依靠企业的积极参与和合作，而目前学校在和企业洽谈校企合作的过程中，由于缺乏有力的正常支持，企业主动性和积极性不高，缺乏有效机制，使之出现学校“一头热”的现象。要能实现校企合作的长效机制，还必须发挥地方政府的政策引导作用，创新校企合作的办学模式，形成政府、学校、企业三方的良性互动，搭建合作办学、共同育人、共同发展的校企合作长效机制，从而增强学校服务企业、服务社会的能力。