容县职业中等专业学校

职业教育示范特色专业及实训基地建设

中餐烹饪与营养膳食

实训基地建设总结报告

2019年5月

一、项目建设基本情况与成效

2016年3月，我校中餐烹饪与营养膳食被批准为自治区职业教育示范特色专业及实训基地，该基地在三年的建设当中，中餐烹饪与营养膳食专业项目组全体成员努力推进项目建设，按时完成各项建设任务，现将建设情况总结如下。

（一）示范特色专业及实训基地项目建设总体情况

按照项目建设方案与任务书的具体要求，实训基地建设围绕“深度产教融合、服务区域经济”的人才培养模式，完满的完成各项建设任务。包括中餐烹饪与营养膳食人才培养模式与课程体系改革、中餐烹饪与营养膳食专业师资队伍建设、校企合作和专业设备与场地的建设等4个大项。经过三年的建设，每个建设项目都完全预期目标，我校中餐烹饪与营养膳食专业群的整体办学实力得到了极大的提升，对区域经济的服务能力也有了明显的效果。

1.在示范特色专业及实训基地的建设过程当中，我校完成了中餐烹饪和面点制作两大专业的人才培养方案的构建及其课程体系的构建，制定出了完善的教学模式和评价体系，构建了这两个专业的教学资源库，建设了中餐烹饪实训室（2个）、西式面点实训室、前厅实训室、客房实训室、茶艺实训室、计算机实训室（2个）、中餐实训室、雕刻实训室、刀工实训室、面点实训室、西餐实训室、多媒体实训室、插花实训室、包厢实训室、调酒实训室等17个实训场地。为我校推行理实一体化教学改革提供了重要的基础。

2.我们由专业带头人、骨干教师、双师型教师、企业兼职专家组成了强有力的教学团队，显著提升了我校的师资力量。

3.和多家企业合作办学，建立“深度产教融合”运行机制，企业积极参与专业建设和教育教学过程，参与师资培训过程，形成企业名师傅——老师——学生三方面的教育、交流与学习新常态。显著提高了老师和学生的技能水平。

（二）教学改革

1.人才培养模式改革和课程体系建设

（1）构建“校企合作、工学结合、顶岗实习”的人才培养模式

通过深度校企合作，共同构建了“校企合作、工学结合、顶岗实习”的人才培养模式，体现工学结合、学做一体，以“校中厂”为依托，实现学生从“想做~会做~熟做~巧做”的递进式成长。面向制造类企业，培养从事中餐烹饪，面点制作，雕刻冷拼及酒店旅游服务等工作以及中餐烹饪，面点制作，雕刻冷拼等专业技术人才，具有科学文化基础知识、综合职业能力和职业生涯发展基础，在生产一线工作的高素质技能型人才的人才培养体系。

图1    “工学结合、学做一体”的人才培养模式

（2）构建基于完整工作过程的一体化课程体系

通过中餐烹饪与营养膳食实训基地的建设，以职业岗位工作为依据，构建基于完整工作过程的一体化课程体系;制定新的一体化课程标准，创新教学内容，集中优势力量建设本专业核心课程，开发专业特色教材;以“教学做一体化”教室建设为依托，优化教学设计，推行“工作过程为导向”的一体化课程教学模式，开展教学方法和考核评价方式的改革;突出企业、学生参与，注重过程监控与形成性评价，创新“多元化”人才评价体系。

图2   课程体系模型

2.师资队伍建设

（1）建设“教学名师+能工巧匠”引领的、结构合理的专业教学师资队伍

在三年建设过程中，进一步优化团队学历、称职、专兼结合的队伍结构；46名次教师参加国内师资培训，到成都新东方烹饪学院等地方进行学习和挂职锻炼，派出1名专业带头人赴广州新东方烹饪学院，完成《中餐烹饪与营养膳食示范特色专业及实训基地教学改革项目》100%的团队成员接受区内外师资培训，大大提高团队整体实力；编写《中式面点技艺校本教材》、《中式面点技艺实训指导手册》、《中式烹调技艺校本教材》、《中式烹调技艺实训指导手册》等4部校本教材，不断提高教学团队的科研能力。建立了一支“教学名师+能工巧匠”引领的、结构合理的专业教学师资队伍。

（2）充分利用全国师资培训基地培训师资

充分利用教育部中职师资培训基地和全国重点建设职教师资培训基地开设的教学骨干培训班，先后有22名团队成员到桂林参加八桂-师资培训基地进行培训。通过培训，使团队成员得到了锻炼和提高，同时，也同许多兄弟院校建立了广泛而紧密的联系。许多专业教师走出去参加各种技术培训，不仅丰富了他们的知识和经验，也提高了技能，开拓了视野。

（3）利用“双赢”的校企合作关系，锻炼和提高教师队伍水平

中餐烹饪与营养膳食专业目前同区内外内多家企业建立了稳定的校企合作关系，在“双赢”模式下的校企合作中，团队成员发挥着重要的作用。派出骨干教师深入企业实践，了解现代化企业的最新技术，及时发现自己的不足和潜力，为教师水平的提高创造了条件，也使专业人才培养目标始终紧跟市场要求。

| 建设内容 | 预期目标 | 完成情况 | 完成率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业带头人 | 4 | 4 | 100% |
| 骨干教师 | 12 | 12 | 100% |
| 双师型教师 | 23 | 23 | 100% |
| 企业专家及兼职教师 | 8 | 8 | 100% |

表1师资队伍建设汇总

（一）实训基地建设完成情况

1.设备安装及运行情况

通过专项建设，中餐烹饪与营养膳食实训基地共新建中餐烹饪实训室（2个）、西式面点实训室、前厅实训室、客房实训室、茶艺实训室、计算机实训室（2个）、中餐实训室、雕刻实训室、刀工实训室、面点实训室、西餐实训室、多媒体实训室、插花实训室、包厢实训室、调酒实训室三个年级共15个班级的实训室。设备使用率为100%，运行情况良好。

2.设备配置结构经济合理

中餐烹饪与营养膳食实训基地建设主要是为了满足中餐烹饪和面点技术专业的实训安排，两大专业主要实训项目为中式烹调技艺、中式面点技艺等烹饪实习项目。通过示范特色实训基地建设的实训设备配置经济且合理。

3.实训室管理规范

每个实训室安排一个实训室管理责任人、一个实训设备维护、维修员和一个工量具管理员，负责实训室的全面管理和运行工作，定期维护实训设备和工量具。每次使用实训设备必须填写实训室使用记录和设备运行日志。

| 实训室 | 实训室管理责任人 | 实训设备维护维修员 | 工量具管理员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中餐烹饪实室1 | 1人 | 1人 | 1人 |
| 中餐烹饪实室2 | 1人 | 1人 |  |
| 西式面点实训室 | 1人 | 1人 |  |
| 前厅实训室 | 1人 | 1人 |  |
| 客房实训室 | 1人 | 1人 |  |
| 茶艺实训室 | 1人 | 1人 |  |
| 计算机实训室1/2 | 1人 | 1人 |  |
| 调酒实训室 | 1人 | 1人 |  |
| 中餐实训室 | 1人 | 1人 |  |
| 雕刻实训室 | 1人 | 1人 |  |
| 刀工实训室 | 1人 | 1人 |  |
| 面点实训室 | 1人 | 1人 |  |
| 西餐实训室 | 1人 | 1人 |  |
| 插花实训室 | 1人 | 1人 |  |
| 包厢实训室 | 1人 | 1人 |  |

表2 实训室管理人员配置表

二、项目资金投入、使用与管理情况

（一）资金预算与投入

中餐烹饪与营养膳食专业建设项目资金预算投入总额500万元，资金投入及时足额到位。截止2016年3月26日，到位的专项项目资金总额为500万元，全额到位。其中自治区财政资金预算投入500万元，实际投入500万元，到位率100%；

（二）资金支出情况

实际投入的资金全部用于中餐烹饪与营养膳食专业建设项目。截止2018年12月20日，项目支出总额500万元，其中2016年4月-12月，中餐烹饪实训室（2间）90.3863万元，西式面点实训室46.46万元，前厅实训室17.482万元，客房实训室40.893万元，茶艺实训室13.8114万元，电脑实训室36.24万元，中餐实训室8.445万元，雕刻实训室14.498万元，刀工实训室17.667万元，面点实训室9.025万元，西餐实训室43.3838万元，多媒体实训室35.525万元，插花实训室8.321万元，包厢实训室7.743万元，调酒实训室8.659万元，食品检测实训室21.4605万元。教学改革团队建设和人才培养80万元整。

表3   专项资金使用情况表

| 序号 | 项目建设时间 | 项目建设内容 | 资金投入(万元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2016.04－2016.12 | 中餐烹饪实训室 | 90.3863 |
| 2 | 2016.04－2016.12 | 西式面点实训室 | 46.46 |
| 3 | 2016.04－2016.12 | 前厅实训室 | 17.482 |
| 4 | 2016.04－2016.12 | 客房实训室 | 40.893 |
| 5 | 2016.04－2016.12 | 茶艺实训室 | 13.8114 |
| 6 | 2016.04－2016.12 | 电脑实训室 | 36.24 |
| 7 | 2016.04－2016.12 | 中餐实训室 | 8.445 |
| 8 | 2016.04－2016.12 | 雕刻实训室 | 14.498 |
| 9 | 2016.04－2016.12 | 刀工实训室 | 17.667 |
| 10 | 2016.04－2016.12 | 面点实训室 | 9.025 |
| 11 | 2016.04－2016.12 | 西餐实训室 | 43.3838 |
| 12 | 2016.04－2016.12 | 多媒体实训室 | 35.525 |
| 13 | 2016.04－2016.12 | 插花实训室 | 8.321 |
| 14 | 2016.04－2016.12 | 包厢实训室 | 7.743 |
| 15 | 2016.04－2016.12 | 调酒实训室 | 8.659 |
| 16 | 2016.04－2016.12 | 食品检测实训室 | 21.4605 |
| 小 计（占自治区拨付资金的84.0%） |  |  | 420 |
| 合 计 |  |  | 420 |

三、项目资金管理情况

我校示范特色专业及实训基地建设资金使用符合国家有关财经法律法规和《关于加强我区职业教育示范特色专业及实训基地建设的指导意见》（桂教规范[2019]1号）、《广西壮族自治区教育厅关于开展2016-2017年度职业教育示范特色专业及实训基地建设立项项目验收工作的通知》（桂教职成[2019]9号）及相关规定，资金按财政国库管理制度规定办理支付，全部采购项目均纳入政府采购，采购支出严格按照《政府采购法》的规定办理。全部资金能按照项目任务要求，分别用于人才培养模式与课程体系改革、师资队伍建设和项目设备购置与实训场地建设。其中用于购置项目设备与实训场地建设的费用为420万元，用于人才培养模式与课程体系改革的费用为80万元。经费支出结构合理，经费使用效益明显。

具体投入支出情况如下表所示：

表4中餐烹饪与营养膳食专业建设项目资金投入、支出情况表

| 经费投入、使用结构 | 自治区财政投入 |  |  | 地方财政投入 |  |  | 学校自筹经费投入 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预算 投入 | 实际 投入 | 实际 支出 | 预算 投入 | 实际 投入 | 实际 支出 | 预算 投入 | 实际 投入 | 实际 支出 |
| 资金总额 | 500 | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 实训设备采购 | 420 | 420 | 420 |  |  |  |  |  |  |
| 人才培养体系与课程体 系改革及师资队伍建设 | 80 | 80 | 80 |  |  |  |  |  |  |

截止材料上交时，全部资金使用完毕。

四、管理组织保障体系建设情况

中餐烹饪与营养膳食示范特色实训基地的建设过程根据《项目建设方案》和《项目建设任务书》的要求及时组建中餐烹饪与营养膳食示范专业及实训基地建设项目领导小组，由校长担任组长，分管教学的副校长为副组长，组员由教务处领导、信息与服务部专业部主任、组长、专业教师代表来组成。负责项目建设的组织领导工作和具体项目的实施运作，统筹落实项目的建设资金，对建设资金的使用进行监督，对项目建设实施中的重大问题作出决定及部署；全面负责策划、组织、指挥、协调项目建设的各项工作，指导、检查、监督项目建设的进展情况，确保专项资金使用效益。成立项目建设指导委员会由学校领导、专业老师以及行业专家组成，负责指导师资队伍建设、课程体系建设、人才培养模式改革等相关工作。建设过程当中项目建设领导小组认真执行学校制定的《项目建设实施管理办法》、《项目经费管理使用规定》、《项目质量监控与反馈制度》等相关制度规定，通过任务分解，布置落实，制定了项目进度规划，做到目标明确、任务清晰，责任分明，确保实训基地建设能按质、按量、按时完成。示范特色实训基地建设项目领导小组接受学校项目质量监督检查领导小组的监督和检查，保证能够持续推荐建设进度，中餐烹饪与营养膳食示范特色实训基地建设工作保障有力。

五、项目效益

（一）深化校企合作，服务区域经济

1.我校中餐烹饪与营养膳食专业群建设当中，中餐烹饪与营养膳食、酒店管理、旅游服务、计算机应用四大专业为地方培养了400多名合格的技术人才，毕业生就业率达到98%，毕业生深受用人单位的欢迎，目前在校生900人。

2.在项目建设过程当中，随着人才与设备的增加，我们不断深化校企合作，服务当地区域经济，中餐烹饪与营养膳食专业群分别和                         等4家公司合作，推动产教融合；积极对外开展烹调技艺、面点技艺加工等多种烹饪技术，把教学过程融入到实际的工厂加工工艺当中，极大程度的提高了学生的技术技能，也为容县周边的各个企业提供了快捷、廉价和优质的服务，满足了中小企业的需求，在地方经济发展当中起到了积极的作用。2016、2017年机中餐烹饪与营养膳食作为赛场举办了农民工技能大赛。

（二）通过实训基地的建设，建设成了数控理实一体化教学实训室等15个实训室，制定了“深度产教融合，服务区域经济”的人才培养模式，与企业共同构建了工学结合的一体化教学课程体系和“五段式”评价体系。建成一支由28名专兼职教师构成的专业教学团队，双师比例达到85%，实现了“专兼结合，机构合理”的师资队伍建设目标。与6家企业签订校企合作协议，与企业共同构建“大师工作室”，并依托大师工作室建设专业教学团队，总体提升教学质量。

五、存在问题与改进

（一）存在的问题

1.课程体系的构建还不够完善，改革创新程度不够深；

2.“深度产教融合”的探索还需加强，校企合作的深度要加深，合作机制需要优化。

（二）改进措施

主要改进措施：需要进一步探索新形势下的课程体系构建，创新课程体系建设，深度开展课程改革创新探索研究，进一步扩大校企合作领域，优化和完善校企合作机制，促进校企共同育人。